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第1章 [bookmark: _Toc1998][bookmark: _Toc21196]招标公告
一、招标编号：SLYYXFGZ-20200612
二、项目名称：六安世立医院消防改造工程（外科楼、门诊楼）
三、项目实施地点：六安世立医院内 
四、项目实施主体（招标人）：六安世立医院有限公司
五、项目实施主体（招标人）地址：六安市裕安区磨子潭路
六、项目类型：工程类
七、招标方式：公开招标
八、项目概况、投资规模：
本工程主要为室外消防、住院部、门诊部、医技楼消防改造工程，包括通风管道安装、排烟风机、送风机、应急照明灯具、喷淋系统、消火栓系统、喷淋泵、消火栓泵安装、室外闸阀井砌筑、配电箱安装、管道土方开挖及回填及原天棚吊顶影响消防施工的对其进行拆除。具体详见工程量清单。项目投资约780万元。
九、资金来源：企业自筹
十、计划工期：90日历天
十一、投标人资质、资格要求： 
1、企业资质要求：独立法人资格,
具备消防设施工程专业承包壹级及以上资质,具备有效的安全生产许可证；
2、项目经理资质要求：
具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，具备有效的安全生产考核合格 B 证，
未担任其他在建或已中标工程项目的项目经理；
3、本项目不接受联合体投标；
4、企业业绩要求：近5年（2015年1月1日起至今，以竣工验收时间为准、需提供竣工备案资料）承担过单项工程合同金额500万元（含）以上的公共建筑消防工程，开标现场提供合同原件查验；
5、企业不得出借本企业的资质、证照以及本企业工作人员的资质、证照供他人投标。对出借资质、证照等的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还，是否给予违规投标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理；属于已中标的，取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，是否给予违规中标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理。
十二、招标范围：具体详见招标文件、工程量清单及施工图纸等。
十三、标段数：1个
十四、公告发布时间：2020年  6月 15  日
十五、公告发布媒介招标网、采购与招标网及世立医院网（www.bidchance.com/https://www.chinabidding.cn/http://www.laslyy.com/）
十六、项目开标时间：2020年 7  月  11  日9时00分
十七、招标文件获取及费用支付方式：招标代理机构处领取（含工程量清单、答疑澄清文件等）
十八、资格审查方式：资格后审
十九、评标办法：二阶段评标法（综合评分+二轮商务谈判），详见招标文件
二十、其他注意事项：
1、 本项目投标人在标前必须现场踏勘并形成踏勘记录，现场踏勘环节要求投标人与招标人沟通项目验收所需资料，了解并审核现有涉及招标范围内消防工程的全部资料内容，承诺六安世立医院消防改造工程（外科楼、门诊楼）按合同约定时间通过消防验收同时取得相关证书或文件。
2、 本招标文件中货币币种均为人民币。
3、本招标文件的澄清、修改、补充说明等内容均通过招标代理机构发放，请务必随时关注，以免影响投标文件编制，因投标人未及时关注相关信息对投标造成的不利后果由其自行承担。
4、本工程实行投标保证金制度和履约保证金制度，投标保证金为10万元；投标人中标后应缴纳履约保证金。
5、投标人提出疑问应当隐藏投标人所有信息，投标人提出问题截止时间为2020年  6月  23 日17 时 00分，招标人统一答疑时间为 2020年  6月 24  日，开标时间与投标文件递交截止时间为同一时间即2020年 7 月 11  日9时0分，逾期送达或者未送达至指定地点的投标文件不予受理。
二十一、招标文件的获取
1、本项目接受符合条件的优秀企业报名，因未及时在招标代理机构办理报名手续的，责任自负。
2、投标人可于2020年 6 月 15 日至2020年 7 月  10 日工作日上班时间内在代理单位领取招标文件。
3、招标文件及相关资料工本费：人民币 500 元/套，售后不退。投标人报名时须及时支付，否则视为报名不成功。
二十二、联系方式
招标人：六安世立医院有限公司
联系人：徐先生  
联系方式：15155405688
招标代理机构：中经国际招标集团有限公司
联系人：汪工    
联系方式：18075032405
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第二章 投标人须知
[bookmark: _Toc12617][bookmark: _Toc7821]（一）、前附表
	[bookmark: _Toc463678574][bookmark: _Toc468208425][bookmark: _Toc438193087]序号
	序列名称
	序列内容

	1
	项目名称
	六安世立医院消防改造工程（外科楼、门诊楼）

	2
	项目地点
	六安世立医院内

	3
	招 标 人
	六安世立医院有限公司

	4
	工程设计单位
	安徽省电子工业设计院有限公司

	5
	建设规模
	本项目最高限价人民币780万元。

	6
	工程概况简要说明
	本工程主要建设内容为图纸设计范围内的消防、通风工程，包括通风管道安装、排烟风机、送风机、应急照明灯具、喷淋系统、消火栓系统、喷淋泵、消火栓泵安装、室外闸阀井砌筑、配电箱安装、管道土方开挖及回填及原天棚吊顶影响消防施工的对其进行拆除。具体详见工程量清单，具体详见工程量清单。项目投资约780万元。

	7
	招标范围
	√招标公告及工程量清单范围      其他说明：

	8
	标段划分
	单标段

	9
	资金来源
	企业自筹

	10
	工程工期
	90日历天

	11
	质量标准要求
	“合格”备案（即包验收）

	12
	评标办法
	二阶段评标法（综合评分+二轮商务谈判），具体详见第二章《评标办法》

	13
	资格审查方式
	□资格预审                      资格后审

	14
	招标资质
资格要求
	1、企业资质要求：独立法人资格,具备消防设施工程专业承包壹级及以上资质,具备有效的安全生产许可证；
2、项目经理资质要求：须具备机电工程专业贰级及以上注册建造师执业资格，并具备有效的安全生产考核合格 B 证，未担任其他在建或已中标工程项目的项目经理；
3、本项目不接受联合体投标；
4、企业不得出借本企业的资质、证照以及本企业工作人员的资质、证照供他人投标。对出借资质、证照等的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还，是否给予违规投标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理；属于已中标的，取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，是否给予违规中标人投标资格限制及投标资格限制期限应当按照《中华人民共和国招标投标法》及《中华人民共和国招标投标法实施条例》相关规定进行处理。

	15
	项目班子配备

	1、项目经理：拟任项目经理必须与资格审查合格通过的项目经理在名称、专业、资质等级等方面一致。
2、项目技术负责人应具有与本工程项目相适应专业的助理工程师及以上职称。
3、施工项目部关键岗位人员必须专业配套、证件齐全、人数符合要求。施工项目部关键岗位人员配备标准：项目经理（建造师）、技术负责人（1名）、质量员（1名）、施工员（1名）、安全员（1名）、材料员（1名，可兼任）。专业不配套或人数不符合要求的，应按不实质性响应招标文件要求处理。
4、项目经理（建造师）及项目班子成员以投标文件载明的成员名单为准。
其它要求：
（1）企业不得出借本企业资质、证照以及本企业注册建造师等工作人员的资质、证照供他人投标，对出借资质、证照的，无论何时发现，属于投标未中标的，其投标保证金不予退还；属于已中标的，将取消其中标资格或终止合同，其投标保证金、履约保证金不予退还，情节严重的将提请执法机关查处，直至追究刑事责任，并向社会公开曝光。

	16
	投标文件
	壹份正本，肆份副本。商务标、技术标可采用合订本，正本与副本可密封在同一包装袋中。

	17
	投标有效期
	投标文件提交截止时间后：30天内有效    

	18
	投标保证金
	保证金允许方式：  现 金
保证金数额：人民币100000元
退还方式：中标单位的投标保证金在领取中标通知书时，扣除相应的招标代理服务费、清单及控制价编制费、评标咨询费、场地费等费用后，当场退还；其他单位的投标保证金（含中标备选单位）在确定中标单位后现场退回。
注：1、保证金提交时限：随同投标文件时间一并递交。
    2、未能足额提供保证金的标书一律不予评审。

	19
	中标人履约担保
	保证方式：50%现金+50%保函。
保证金数额：中标人按合同总价额即中标价的10％提交履约保证金。如中标人以现金进行履约保证的，应将现金提交到招标单位指定的银行账户。
提交时限：中标公示后在投诉期内无异议的，中标人自投诉期满次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。在投诉期内有异议的，经调查处理属于异议不成立的，自确认异议不成立次日起10个工作日内提交履约保证金，并在提交完毕次日起10日内与招标人（发包人）签订合同。
中标人必须按上述要求提交履约保证金并与招标人（发包人）签订合同，超过时限未提交履约保证金或因中标人自身原因未在招标文件约定时限内签订合同的，其中标资格无效，招标人依据《中华人民共和国招标投标法实施条例》第五十五条规定依次确定其他中标候选人为中标人或重新招标。

	20
	安全文明要求
	必须确保安全文明施工，依据国家现行相关规定执行。同时，满足施工期间医院运营的防尘、防噪音、卫生洁净的要求。

	21
	总包及分包规定
	不允许分包

	22
	现场条件
	已具备施工条件

	23
	招标人提供的招标文件、图纸及其他资料
	招标文件及工程量清单、施工图纸

	24
	投标文件递交截止时间
及开标时间
	2020年 7 月 11  日 9  时 00 分，投标文件逾期送达者现场退回，不予接收。

	25
	投标文件递交及开标地点
	六安市磨子潭路六安世立医院会议室

	26
	递交投标文件注意事项
	投标文件不得采用活页装订，否则、按废标处理。

	27
	开标注意事项
	投标人参加开标会议现场应出示以下资料：
(1)企业营业执照（原件或复印件加盖公章）； (2)资质证书及安全生产许可证（原件或复印件加盖公章）； (3)法定代表人授权委托书原件及授权委托人身份证原件；
注：投标人的法定代表人或其授权委托代理人必须参加开标会议。各投标人参加开标会议的人数不得超过3人。若是投标人的法定代表人到场的应出示本人居民身份证和法定代表人身份证明书原件；若是授权委托人到场的应出示本人居民身份证和有效的授权委托书原件。凡不能出示上述有效证件或到场人员与证件载明的人员不一致或未出席开标会议者，投标文件不予接受，投标资格无效。

	28
	工程质量保修期
（缺陷责任期）
	24 个月，起始日期为工程竣工验收合格之日起开始计算。

	29
	付款方式
	工程按月完成工程量支付中标合同价格的60%，竣工验收合格并取得验收证书或文件后付至中标合同价的80%，结算审计后付至审计价的95%，剩余的5%为质保金，质量责任缺陷期满后（工程无任何问题）无息支付。

	30
	工期要求
	本项目工期90日历天，严格执行招标文件确定的期限。违背工期管理的，将按合同专用条款及专用条款的补充条款进行处理。

	31
	围、串标行为认定
	在项目开评标过程中，有下列情形之一的，评标委员会应依法否决相应的投标，并将具体情况报告招投标监督管理机关，依法进行处理。
（1）投标人之间协商投标报价等投标文件的实质性内容；
（2）投标人之间约定中标人；
（3）投标人之间约定部分投标人放弃投标或者中标；
（4）属于同一集团、协会、商会等组织成员的投标人按照该组织要求协同投标；
（5）投标人之间为谋取中标或者排斥特定投标人而采取的其他联合行动；
（6）不同投标人的投标文件由同一单位或者个人编制；
（7）不同投标人委托同一单位或者个人办理投标事宜；
（8）不同投标人的投标文件载明的项目管理成员为同一人；
（9）不同投标人的投标文件异常一致或者投标报价呈规律性差异；
（10）不同投标人的投标文件相互混装；
（11）不同投标人的投标保证金从同一单位或者个人的账户转出；
（12）投标人投标报价与公布的控制价相比降幅过小，明显缺乏竞争性，有围标、串标嫌疑的。

	32
	其他要求说明
	1. 已缴纳投标保证金的投标人放弃投标，因其放弃投标，导致投标人少于3家引起招标失败的，该投标人不得再参加此项目的投标。
2.本招标文件的解释权在招标人。.

	33
	注意事项
	投标人依据施工图等资料对清单工程量提出异议的，必须附计算书并提出，由招标人复核并向所有投标人答复。不能提供计算书的，招标人对此异议不予受理，以后也不再调整工程量。工程量清单误差±3%以内的，招标人可不予调整，投标人自行在投标报价内考虑。工程量清单误差超过±3%的，由招标人调整并在发布调整结果。无任何投标人依据发布的施工图等资料对清单工程量提出异议和计算书的，即使以后提出，也不予调整。


[bookmark: _Toc6310][bookmark: _Toc5366][bookmark: _Toc9926]（二）总则
1. 说明、招标方式、资金来源及质量要求
1.1本招标项目说明详见本须知前附表；
1.2招标方式：公开招标；
1.3资金来源见本须知前附表。
1. 踏勘现场、投标费用
2.1踏勘现场：招标人不组织踏勘现场。投标人请务必自行对工程现场及周围环境进行踏勘以获得有关编制投标文件和签署合同所涉及现场的资料。踏勘现场所发生的自身费用由投标人自己承担。投标人可为踏勘目的进入招标人的项目现场，但投标人不得因此使招标人承担有关的责任和蒙受损失。投标人自行承担踏勘现场的责任和风险。
2.2投标费用：投标人应承担其编制投标文件与递交投标文件等投标过程中所涉及的一切费用，不论投标结果如何，招标人将不予承担。
[bookmark: _Toc4190][bookmark: _Toc31451][bookmark: _Toc463678575][bookmark: _Toc29661][bookmark: _Toc468208426]（三）招标文件
1. 招标文件组成
3.1招标文件包括：
3.1.1本招标文件的全部内容；
3.1.2投标答疑文件及通知。
3.2本项目资格审查文件（若有）也为招标文件的组成部分。
3.3投标人获取招标文件后，应仔细检查招标文件的所有内容，如有残缺等问题应在获得招标文件2日内向招标人提出，否则，由此引起的损失由投标人自己承担。投标人同时应认真审阅招标文件中所有的事项、格式、条款和规范要求等，若投标人的投标文件没有按招标文件要求提交全部资料或由于自己理解产生的误差，或投标文件没有对招标文件做出实质性响应，其风险由投标人自行承担，同时根据有关条款规定，该投标有可能被拒绝。
1. 招标文件的澄清
4.1投标人若对招标文件有任何疑问，应按规定的时间向招标人提出澄清要求。无论是招标人根据需要主动对招标文件进行必要的澄清，或是根据投标人的要求对招标文件做出澄清，招标人都将按规定的时间向所有投标人发布。该澄清文件作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
4.2投标疑问送达地址：中经国际招标集团有限公司
    领取投标答疑地址：中经国际招标集团有限公司
1. 招标文件的修改
    5.1招标文件发出后，招标人可对招标文件进行必要的修改。
5.2招标文件的修改内容经备案后告知所有投标人。招标文件的修改内容作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
5.3 招标文件的澄清、修改、补充等内容均以备案内容为准。当招标文件、招标文件的澄清、修改、补充等在同一内容的表述上不一致时，以最后发出的内容为准。
5.4为使投标人在编制投标文件时有充分的时间对招标文件的澄清、修改、补充等内容进行研究，招标人将酌情延长提交投标文件的截止时间，具体时间将在招标文件的修改、补充通知中予以明确并在告知所有投标人。
5.5如果投标人在答疑截止时间前，未对招标文件有关条款提出质疑，视为充分理解招标文件所有内容，一旦递交投标文件，则认为该投标人接受招标文件所有条款。
5.6招标人对投标人提出的问题将以书面答疑的方式予以答复，答复仅包括对问题的解释，但不说明问题的来源。
5.7书面答复、补充通知或答疑纪要将按招标文件规定的时间内告知所有投标人。书面答复或答疑纪要必须报备案并作为招标文件的组成部分，具有约束作用。
[bookmark: _Toc24335][bookmark: _Toc16538][bookmark: _Toc468208427][bookmark: _Toc463678576][bookmark: _Toc10960]（四）投标文件的编制
1. 投标文件的语言及度量衡单位
6.1投标文件和与投标有关的所有文件均应使用 中文 (语言文字)。投标人随投标文件提供的证明文件和印刷品可以是其它语言，但必须附有经权威翻译机构核准的中文译文。
6.2 除技术要求中另有规定外，投标书所使用的度量衡单位均须采用中华人民共和国法定计量单位。

1. 投标文件的组成
   7.1 投标书应包括招标文件规定的全部内容。
   7.2 投标人必须对其投标书的真实性与准确性负责。投标人一旦中标，其投标书将作为合同的重要组成部分。
    7.3 投标人不得擅自对招标文件的格式、条款和技术要求进行修改。否则，其投标书在评标时有可能被认为是未对招标文件做出实质性的响应而终止对其作进一步的评审。
8、   投标报价
8.1投标人应按招标范围及工期要求，充分了解现场情况，正确理解设计图纸和招标文件，正确估计工作的难易程度和必须投入的技术力量，确定施工全过程费用。

8.2本项目招标代理服务费和清单及控制价编制费用分别按报酬按照国家计委计价格[2002]1980号、[2011]534号文件及安徽省建设厅、安徽省物价局皖价服[2007]86号文规定的收费标准计取，评标咨询费、场地费等费用均由中标人支付，中标单位领取中标通知书时一次性支付69025元整。暂按646万计算；附计算过程。
 招标代理费用计算过程
中标金额为:646万元
0---100：100×1.000％=10000.000元
100---500：400×0.700％=28000.000元
500---646：146×0.550％=8030.000元
各项结果累计得：46030.000元
按100％计算得：46030.000元
收费项目：6.2 安装工程量清单编制（清单计价）
中标价（万元）：646
0---100：100×5.00‰=5000.00元
100---200：100×4.60‰=4600.00元
200---500：300×4.00‰=12000.00元
500---646：146×3.60‰=5256.00元
各项结果累计得：26856.00元
按100％计算得：26856.00元
收费项目：6.4 安装工程控制价编制（清单计价）
0---100：100×2.10‰=2100.00元
100---200：100×1.90‰=1900.00元
200---500：300×1.70‰=5100.00元
500---646：146×1.60‰=2336.00元
各项结果累计得：11436.00元
按100％计算得：11436.00元
合计：46030+26856+11436=84322
按7折优惠84322×70％=59025元
专家评审费按10000元计算
总计为59025+10000=69025元
附表1：招标代理服务收费标准
 
	中标金额（万元）
	货物招标
	服务招标
	工程招标

	100以下
	1.5%
	1.5%
	1.0%

	100-500
	1.1%
	0.8%
	0.7%

	500-1000
	0.8%
	0.45%
	0.55%

	1000-5000
	0.5%
	0.25%
	0.35%

	5000-10000
	0.25%
	0.1%
	0.2%

	10000-100000
	0.05%
	0.05%
	0.035%



	咨 询 项 目 
	收费基础 
	工 程 类 型 
	单 位 工 程 金 额 （万元） 

	
	
	
	100 以内 
	200 以内 
	500 以内 
	1000 以内 
	2000 以内 
	5000 以内 
	10000以内 
	10000以上 

	清单计价
	工程量清单编制 
	中标价 
	建筑工程 
	4.8
	4.3
	3.8
	3.4
	3.0
	2.8
	2.5
	2.3

	
	
	
	安装工程 
	5.0
	4.6
	4.0
	3.6
	3.1
	2.9
	2.6
	2.4

	
	控制价（标底价） 
	中标价 
	建筑工程 
	2.0
	1.8
	1.6
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1
	1.0

	
	
	
	安装工程 
	2.1
	1.9
	1.7
	1.6
	1.4
	1.3
	1.2
	1.1


附表2：安徽省建设工程造价咨询服务项目及收费标准

9、    投标货币
[bookmark: _Toc463678577][bookmark: _Toc468208428]本项目投标须以 人民币 报价。
[bookmark: _Toc30384][bookmark: _Toc19815]（五）投标文件的递交
10、   投标文件的密封和标记
10.1 投标人应将投标文件正本单独装在一个密封袋中，所有副本再封装在一个密封袋中，且在文件的右上角标明“正本”或“副本”的字样。在骑缝处上加盖投标人公章和法定代表人印鉴。当投标书正本和副本内容不一致时，以正本内容为准，投标人应无异议，否则按废标论处。
10.2 内外层密封袋均应：
 (A) 按“投标人须知前附表”序号25注明的开标地点递交；
 (B) 投标截止时间同“投标人须知前附表”序号24注明的开标时间；
(C) 注明项目名称、招标编号、正本或副本及“请勿在 ××时间之前开启（开标时间，详见“投标人须知前附表”序号24的规定）”的字样。
(D) 注明投标单位名称和地址。
11、   迟交的投标文件
11.1招标人在规定的投标截止时间以后收到的投标文件，将被拒绝并退回给投标人。
12、   投标文件的有效性
12.1开标时，投标文件出现下列情形之一的，应当作为无效投标文件，不得进入评标程序。
12.1.1投标文件未按照招标文件的要求装订、密封和标记的；
12.1.2投标文件有关内容未按招标文件要求加盖投标人印章或未经法定代表人签字或盖章的； 
12.1.3投标文件的关键内容字迹模糊、无法辨认的；
12.1.4投标人未按照招标文件的要求提供投标保证金的；
12.1.5投标人投标工期超过招标文件规定工期的。
13、   投标文件的修改和撤回
    13.1投标人在提交投标文件以后，在规定的投标截止时间之前，可以以书面形式补充、修改或撤回已提交的投标文件，并以书面形式通知招标人。补充、修改的内容为投标文件的组成部分。
13.2投标人对投标文件的补充、修改或撤回通知，应按须知10条有关规定密封、标记和提交，并在投标文件密封袋上清楚标明“补充、修改”或“撤回”字样。否则，补充、修改或撤回通知无效。
13.3在投标截止时间之后，投标人不得补充、修改投标文件。
14、履约保证
14.1履约担保
合同协议书签署前，中标人应按投标须知前附表的规定提交履约保证金 ，中标人拒绝提交履约保证金的，视为放弃中标资格，招标人将有充分的理由不与其签订合同，给招标人造成损失的，中标人应予以赔偿并承担相应的法律责任。

14.2履约保证金退还
中标人未发生招标文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向履约保证金管理单位提出退还履约保证金的申请。履约保证金管理单位应当从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金退还中标人。
[bookmark: _Toc25456][bookmark: _Toc720]

[bookmark: _Toc15826]第三章  评标办法
评标办法前附表
符合性评审指标表
	序号
	评审因素
	评审标准

	1
	营业执照
	具备有效的营业执照，提供原件或复印件加盖公章，评标现场查验。

	2
	投标单位名称的一致性要求
	与营业执照、资质证书、安全生产许可证一致

	3
	资格资质要求
	投标人须具备消防设施工程专业承包壹级及以上资质，具备有效的安全生产许可证

	4
	授权委托书及
授权代理人身份证
	若法人代表本人参加开标会则只需查验身份证；若委托代理人参加开标会则需查验授权委托书、委托代理人居民身份证。（需现场提供原件）

	5
	投标文件签字盖章要求
	投标文件应按招标文件规定加盖投标单位印章并经投标单位负责人或其授权的代理人签字或盖章。

	6
	工期
	满足招标文件要求

	7
	投标保证金
	按招标文件要求提交投标保证金

	8
	项目经理证书
	需提供项目经理的注册建造师证书（机电工程专业
贰级及以上）、安全生产考核合格证（B 证）

	9
	工程质量
	合格

	10
	
已标价工程量清单
	符合第五章“工程量清单”给出的子目编码、子目名称、子目特征、计量单位和工程量。()

	11
	控制价
	低于招标文件发布的最高限价

	12
	合规经营材料
	财务报表、经营业务数据、诉讼仲裁情况等

	以上评审有任何一项未通过或缺少任何一项材料的，资格审查不合格，按照无效投标处理。



[bookmark: _Toc6817][bookmark: _Toc16987][bookmark: _Toc12636]详细评审表
技术标评分标准
	
	序号
	评审指标
	分数
	评分办法

	技术标一
（施工组织设计）
	
1
	
针对施工方案、技术措施
	
3
	工程整体有深刻认识、表述完整、清晰；措施先进，施工段划分清晰、合理，符合规范要求评委根据投标文件情况得 0-3分 

	
	

2
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置
	3
	施工现场平面布置和临时设施、临时道路布置等内容齐全、有针对性、合理、符合安全文明生产要求，满足施工需要，评委根据投标文件情况得 0-3分。

	
	


3
	
施工进度计划和各阶段进度的保证措施
	3
	网络计划编排合理、可行，关键路线清晰、准确、无错误，进度保证措施可靠，冬、雨季施工措施具体可行，评委根据投标文件情况得 0-3 分。 

	
	
4
	
质量保证措施
	
3
	对各分部分项工程的施工方案和质量保证措施方案完整、安全、经济、切实可行、措施得力，评委根据投标文件情况得 0-3分。 

	
	
5
	
安全文明施工和环境保证措施
	

3
	针对项目实际情况，采用规范正确，有具体完整的措施和应急救援预案，措施齐全、预案可行（防 洪、防火、防触电、防坠落、防倒塌等），评委根据投标文件情况得 0-3分。 

	技术标二
	6
	企业业绩
	20
	自2015年1月1日至今（时间以竣工验收日期为准），投标人承接过单项合同金额在1000万元及以上的医院消防工程业绩，每提供一项得10分；投标人承接过单项合同金额在500万至1000万元的医院消防工程业绩，每提供一项得5分；此项满分20分。
或：根据投标人2015年1月1日（以竣工验收日期为准）以来承担过的类似消防项目业绩进行评审，每提供一项得5分，满分10分。类似业绩指单项工程合同金额在500万元及以上的消防工程项目
注：以上业绩需在投标文件中提供工程合同及竣工验收报告的扫描件（或复印件），评标现场提供原件备查，不提供或原件与复印件不一致的不得分。

	
	7
	企业荣誉
	12
	自2015年1月1日至今（时间以获奖证书颁发时间为准），投标人作为消防工程项目承包单位所参建或承建的项目工程获得过省级或以上（省级如“黄山杯”或等同于“黄山杯”）奖项的，每提供一个得5分；获得过市级（如“皋城杯”或等同于“皋城杯”）奖项的，每提供一个得2分。
注：在投标文件中提供证书的扫描件（或复印件），评标现场提供原件备查，不提供或原件与复印件不一致的不得分。

	
	
	
	
	

	
	
	软件著作权
	2
	具备和智慧消防综合管理平台软件著作权证书，有一个得2分，最高得2分。
注：在投标文件中提供证书的扫描件（或复印件），评标现场提供原件备查，不提供或原件与复印件不一致的不得分。

	
	
	财务状况
	3分
	根据投标人2015年以来的财务状况进行评审，三年或以上盈利的得3分，两年盈利的得2分，一年盈利的得1分，无不得分。
注：以经会计师事务所审计的财务报表复印件加盖投标人公章为准。

	
	
	公司实力及信誉度
	5分
	根据投标人2014年1月1日以来承接过的消防工程项目获得由行政区政府、建设行政主管部门或行业协会（学会）颁发的奖项进行评审，为国家级的每提供一项得2分；为省级的每提供一项得1分；为市级的每提供一项得0.5分；满分5分。
注：获奖时间以获奖证书或网上公示获奖的时间为准，须提供获奖证书或网上公示获奖页面截图凭证的复印件加盖投标人公章。

	
	
	
	3分
	2016年以来获得由工商行政管理部门或市场监督管理部门（如投标人注册所在地的上述部门不再颁发的，则所在地的相关协会颁发的同等认可）颁发的守合同重信用企业证书或重合同守信用证书的，每有一年获得的得1分，满分3分。
注：须提供证书复印件加盖投标人公章。



注：评委对技术标一的评分不足技术标9分，或者超过13.5分的，应当对其评分做出书面说明，否则取消其评分；最终技术标得分为所有评委评分的算数平均值。








商务标评分标准
	项目
	分项
	评分办法

	

总报价40 分
	

40分
	投标价等于评标基准价的投标人，其报价得分为满分。高于评标基准值后，每高出1%在满分基础上减0.2分，减完为止；低于评标基准值的，每降低 1%在满分基础上减 0.1 分，减完为止。（不足 1%的按插入法计算保留小数点后两位有效数字。）
本项目评标基准值为所有有效报价的算数平均值。
“有效报价”标准为：①报价是否响应本招标文件的实质性要求；②报价是否会降低本招标文件规定的质量、服务内容等；③报价是否会低于投标成本（本项目成本价规定为评标基准值的85%）；④是否有重大缺项漏项或错项。



以上评分均保留小数点后两位有效数字。

1．评标方法
1.1本次评标采用二阶段评标方法综合评分+二轮商务谈判：
（1） 综合评分：分值构成(总分 100 分) ，技术标：60 分，商务标：40分
首先，由评标委员会根据招标文件要求(符合性评审)，审核各投标文件是否合格、有效，凡不符合要求的投标均不进入详细评审程序。
评标委员会按照评审办法规定，分别按上述评审标准对投标人进行详细评审，最终得分由高到低排列取前3名进入二轮商务谈判；若出现最终得分相同者，现场抽签决定入选名额。（评标委员会只推荐入围单位不定标）。
（2） [bookmark: _Toc4450][bookmark: _Toc9121][bookmark: _Toc27960][bookmark: _Toc1225]二轮商务谈判：
[bookmark: _Toc26167][bookmark: _Toc24674]因本次医院项目建设特殊性和安全性，建设单位将对入围的3名投标人进行考察和二轮商务谈判，并决定最终中标人。
1.2最高限价：投标报价不得等于或者高于本项目的最高限价，否则作为废标处理。本项目最高限价：7800000.00元，大写：柒佰捌拾万元整。
2．评标原则
遵循公平、公正、科学、择优的原则，能够满足招标文件实质性要求，服务期合理、质量保证措施可靠、方案可行，价格合理。
3．评标委员会组成及职责
3．1评标委员会
    评标委员会由招标人依法组建，评标委员会由招标人代表以及技术、经济等方面的专家组成。评标委员会推举产生评标委员会主任。
3．2评标委员会的职责
评标委员会应当根据本评标办法，对投标文件进行系统地评审和比较，向招标人推荐中标候选人或根据招标人的授权直接确定中标人。各评标委员会成员独立评审，提出评审意见，不受任何单位或者个人的干预。各评标委员会成员对其各自评审结果负责，并在评标报告上签字确认。对评标结论持有异议的评标委员会成员可以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。 
4．评标程序
4.1评标委员会首先对投标人的资质条件和投标文件的有效性进行符合性评审，符合招标文件要求的给予符合性通过，不符合招标文件要求的投标文件以及投标报价高于招标人事先公布的最高限价的投标文件均定为废标，其商务标不再评审。
4.2 纸质标书的正本与副本内容一致，若不一致，以正本为准。
4.3对通过符合性评审的投标文件商务部分进行评审，首先评审商务标有无计算或表达上的错误，修正错误的原则如下：
4.3.1如果数字表示的金额和用文字表示的金额不一致时，应以文字表示的金额为准；
4.3.2当单价与数量的乘积与合价不一致时，以单价为准。若评标委员会认为单价有明显的小数点错误，应以标出的合价为准，并修改单价。
4.4按上述修正错误的原则及方法调整或修正投标文件的投标报价，经投标人同意并签字确认后，调整后的投标报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的报价，则其投标将被拒绝，并不影响评标工作的继续进行。
5．废标条款
   5．1投标人有以下情形之一的，初步评审后其投标作废标处理
    （1）串通投标或弄虚作假或有其他违法行为的；
    （2）不按评标委员会要求澄清、说明或补正的；
    （3）投标函中投标报价、服务期、相关标准、方案或其他实质性要求不能满足招标文件要求，或作出的承诺与招标文件中提供的投标函样本中相关内容相抵触或有遗漏的；
    （4）未按规定的格式填写，实质性内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；
    （5）投标人提交两份或多份内容不同的投标文件，或在一份投标文件中对同一招标项目报有两个或多个报价，且未声明哪一个有效的。按招标文件规定提交备选投标方案的除外；
（6）投标文件活页装订或未按招标文件要求封装或混装或插页或黏贴的；
    （7）投标文件中存在招标人不能接受的其他实质性条件。
6．投标文件的澄清和补正
    6．1在评标过程中，评标委员会可以书面形式要求投标人对所提交的投标文件中不明确的内容进行书面澄清或说明，或者对细微偏差进行补正。评标委员会不接受投标人主动提出的澄清、说明或补正。
    6．2澄清、说明和补正不得超出投标文件的范围或改变投标文件的实质性内容（算术性错误修正的除外）。投标人的书面澄清、说明和补正属于投标文件的组成部分。
    6．3评标委员会对投标人提交的澄清、说明或补正有疑问的，可以要求投标人进一步澄清、说明或补正，直至满足评标委员会的要求。



[bookmark: _Toc438193089][bookmark: _Toc492095963][bookmark: _Toc492115210][bookmark: _Toc518268549][bookmark: _Toc492115137][bookmark: _Toc492115272][bookmark: _Toc23677536][bookmark: _Toc492114945][bookmark: _Toc492115053][bookmark: _Toc534100083]第四章  合同文本及主要条款
[bookmark: OLE_LINK6]《建设工程施工合同（示范文本）》（GF-2017-0201）
第一部分 合同协议书
发包人（全称）： 六安世立医院有限公司   
承包人（全称）：                  
根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就  六安世立医院消防改造  工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：
[bookmark: _Toc351203481]    一、工程概况
1.工程名称：六安世立医院消防改造工程 。
2.工程地点：六安市裕安区磨子潭路世立医院院内   。
3.工程立项批准文号：  /      。
4.资金来源：   自筹  。
5.工程内容：  室外消防、住院部、门诊部、医技楼消防改造工程，包括通风管道安装、排烟风机、送风机、应急照明灯具、喷淋系统、消火栓系统、喷淋泵、消火栓泵安装、室外闸阀井砌筑、配电箱安装、管道土方开挖及回填及原天棚吊顶影响消防施工的对其进行拆除。
群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：详见工程量清单。
[bookmark: _Toc351203482]   二、合同工期
计划开工日期：年月日。
计划竣工日期：年月日。
工期总日历天数：天。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。
[bookmark: _Toc351203483]    三、质量标准
工程质量符合合格（政府主管部门验收合格并出具相关证书或文件）标准。
[bookmark: _Toc351203484]    四、签约合同价与合同价格形式	
1.签约合同价为：
人民币（大写）                 (¥            元)；
其中：
（1）安全文明施工费：
人民币（大写）               (¥          元)；
（2）材料和工程设备暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（3）专业工程暂估价金额：
人民币（大写）               (¥          元)；
（4）暂列金额：
人民币（大写）               (¥          元)。
2.合同价格形式：  总价合同   。
[bookmark: _Toc351203485]    五、项目经理
承包人项目经理：                     。
[bookmark: _Toc351203486]    六、合同文件构成
本协议书与下列文件一起构成合同文件：
（1）中标通知书（如果有）；
（2）投标函及其附录（如果有）； 
（3）专用合同条款及其附件；
（4）通用合同条款；
（5）技术标准和要求；
（6）图纸；
（7）已标价工程量清单或预算书；
（8）其他合同文件。
在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。
上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。
[bookmark: _Toc351203487]    七、承诺
1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。
2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，不进行转包及违法分包，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。
3.发包人和承包人通过招投标形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。
[bookmark: _Toc351203488]    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。
[bookmark: _Toc351203489]    九、签订时间
本合同于   2020   年    月    日签订。
[bookmark: _Toc351203490]    十、签订地点
本合同在  六安世立医院专家楼  签订。
[bookmark: _Toc351203491]    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。
[bookmark: _Toc351203492]    十二、合同生效
本合同自   双方签字盖章后  生效。
[bookmark: _Toc351203493]    十三、合同份数
本合同一式 陆 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 贰 份。

发包人：  (公章)             承包人：  (公章)                                 
法定代表人或其委托代理人：  法定代表人或其委托代理人：
（签字）                    （签字）
组织机构代码：         组织机构代码：           
地  址：       地  址：        
邮政编码：        邮政编码：   
法定代表人：             法定代表人：             
委托代理人：             委托代理人：             
电  话：     电  话：     
传  真：     传  真：     
电子信箱：                   电子信箱：   
开户银行：     开户银行：   
账  号：          账  号：    

 
第2部分 合同通用条款
见标准文本（略）

第三部分 合同专用条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：招标文件（含澄清和修改文件）、投标文件（含澄清文件）、中标通知书、已标价的工程量清单（预算书）、相关技术规范以及其他的文件规范标准。履行合同过程中双方负责人（或双方工地代表人）书面确认的对合同内容有实质性影响的会议纪要、签证、设计变更等资料 。
1.1.2 合同当事人及其他相关方
1.1.2.4监理人：
名    称：   /            ；
资质类别和等级：/               ；
联系电话：    /             ；
电子信箱：/                 ；
通信地址：    /             。
1.1.2.5 设计人：
名    称：      安徽省电子工业设计有限公司            ；
资质类别和等级：                          ；
联系电话：                  ；
电子信箱：                    ；
通信地址：                。
1.1.3 工程和设备
1.1.3.7 作为施工现场组成部分的其他场所包括：符合通用条款规定的发包方提供的施工场地。
1.1.3.9 永久占地包括：  /  。
1.1.3.10 临时占地包括： 六安世立医院院内发包人指定区域  。
1.1.3.11 专业分包工程：  / 。
1.1.3.12 甲供材料、设备采购：指招标文件列明的或发包人另行通知的由发包人直接采购并供给承包人负责安装施工的材料和设备采购。
1.1.3.13 二次精装修部分：  /  。
1.1.4 日期和期限
1.1.4.8 工作日：不计休息日和法定节假日。
1.1.5 合同价格和费用
1.1.5.9 结算造价：指工程通过竣工验收后，发包人委托的审计单位按照本合同的各项约定对承包人提交的竣工结算报告及结算资料进行审核后发包人确定的，原则上是发包人和承包人双方都认可的工程最终造价。最终结算价=合同价+工程量清单未包括项目-未施工部分的造价。
1.3法律 
适用于合同的其他规范性文件：中华人民共和国国家法律、行政法规、部门规章和安徽省、地方政府规章、政府主管部门公开发布的各种规范性文件 。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国、安徽省、六安市以及行业主管部门颁布的现行的各种规范性文件和强制性标准。当对同一问题国家、地方和行业颁布的标准、规范产生不一致时，以严格者为准。
1.4.2 发包人提供国外标准、规范的名称：  / ；
发包人提供国外标准、规范的份数： / ；
发包人提供国外标准、规范的名称： / 。
1.4.3发包人对工程的技术标准和功能要求的特殊要求：当国内没有相应标准、规范时，承包人应按发包人的时间要求和技术要求提出施工工艺，经发包人组织有关专家论证认可后执行。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为：⑴合同协议书⑵中标通知书⑶专用合同条款及其附件⑷招标文件（不包括招标文件中所附合同条款）及答疑文件、澄清文件（如有）（5）图纸及工程量清单（6）承包人承诺投标函及其附录（7）已标价工程量清单或预算书（8）通用合同条款（9）技术标准和要求（10）经监理工程师、发包人代表批准的施工组织设计（序号小的有优先解释权）
合同履行过程中双方就有关工程洽商、变更达成的书面协议或文件，属于同一类内容的文件，以最新签署的为准。
1.6 图纸和承包人文件
1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：发包人在工程开工前7天内提供。
发包人向承包人提供图纸的数量：满足本项目施工所需施工图纸3套。如承包人需要增加图纸份数，由承包人自行复制和晒图，费用由承包人承担。
发包人向承包人提供图纸的内容：承包人承包范围内的各专业图纸。
1.6.4 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：提供完善的施工组织设计、各专业专项方案和施工进度计划、供应采购材料清单、材料进场计划、劳动力计划书、已完工程量报告等所有业主要求提供的资料，每月25日前提供下月完成工程量报表、月进度报表等，具体以合同执行过程中的书面约定为准 ；
承包人提供的文件的期限为：承包人在收到施工图纸后7日内；
承包人提供的文件的数量为：满足发包人所需，具体数量由发包人确定；
承包人提供的文件的形式为：书面形式（纸质和电子版）；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内审核批准或提出修改意见。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3 天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
1.7.2 发包人接收文件的地点： 六安世立医院专家楼   ；
发包人指定的接收人为：          发包人代表        ；
承包人接收文件的地点：             ；
承包人指定的接收人为：             ；
监理人接收文件的地点：  /          ；
监理人指定的接收人为：   /         。
1.10 交通运输
[bookmark: _Toc304295521][bookmark: _Toc303539100][bookmark: _Toc312677986][bookmark: _Toc318581155][bookmark: _Toc300934943]1.10.1 出入现场的权利
关于出入现场的权利的约定：1）由承包人按发包人要求负责取得出入施工现场所需的批准手续并承担相关手续费用。2）承包人人员和车辆进出施工现场的防尘、降噪音、卫生洁净管理；3）所有进入施工场地的人员和机械由承包人负责，施工造成的人员伤亡等直接经济损失由承包人承担；4）所有出场车辆卫生管理必须服从当地行政执法局的有关规定，因此产生的费用由承包人自理。
1.10.2 场外交通： 承包人应自行勘察场外交通设施的技术参数和具体条件。           
[bookmark: _Toc304295522][bookmark: _Toc300934944][bookmark: _Toc312677987][bookmark: _Toc318581156][bookmark: _Toc303539101]1.10.3 场内交通
关于场外交通和场内交通的边界的约定：以六安世立医院院墙为界 。
[bookmark: _Toc318581157]关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：承包人可利用场内已有道路及交通设施，但承包人应自行考虑载荷、安全等因素并承担对其的加固、改造、修复、重建等所有费用。  
1.10.4超大件和超重件的运输
运输超大件或超重件所需的道路和桥梁临时加固改造费用和其他有关费用由承包人承担。
1.11 知识产权
1.11.1关于发包人提供给承包人的图纸、发包人为实施工程自行编制或委托编制的技术规范以及反映发包人关于合同要求或其他类似性质的文件的著作权的归属：发包人。
关于发包人提供的上述文件的使用限制的要求：（1）承包人仅可用于本项目工程施工，未经发包人事先书面许可，承包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，承包人应承担一切法律责任并赔偿发包人由此造成的损失。（2）承包人保证只将上述文件用于本合同履行，不得将上述文件的任何部分泄露给第三方，否则视为侵犯发包人商业秘密，并应依法承担相应赔偿责任。 
1.11.2 关于承包人为实施工程所编制文件的著作权的归属：承包人和发包人共有。
关于承包人提供的上述文件的使用限制的要求：未经承包人许可，发包人不得向第三方出卖、交换、泄露或透露。否则，发包人应承担一切法律责任并赔偿承包人由此造成的经济损失。
1.11.4 承包人在施工过程中所采用的专利、专有技术、技术秘密的使用费的承担方式：承包人自行承担。
1.13工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格： 否  。
允许调整合同价格的工程量偏差范围：   / 。     
2. 发包人
2.2 发包人代表
发包人代表：
姓    名：     ；
身份证号：      ；
职    务：    ；
联系电话：     ；
电子信箱：     ；
通信地址：    。
发包人对发包人代表的授权范围如下：督促指导承包人履行合同义务。协调施工现场各方面的关系。监督工程质量、进度和安全文明施工中存在的问题。解决有关设计和技术签证，办理、签认现场经济技术签证，审核工程进度报表。
2.4 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.4.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：本工程已具备开工条件。承包人进场后，按文明工地要求在该区域范围内组织施工。区域内的现场临时设施、施工道路、临时管线等承包人根据批准的施工方案合理布置。费用应包含在措施项目费中。
2.4.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人指定施工用水和用电的接入点，施工材料临时堆放场所。向承包人提供施工场地的工程地质和地下管线资料。承包人有责任有义务进一步探明确定工程地质情况和地下管线情况。如由于承包人措施不力、管理不善造成地下管网损坏或增加施工风险，由承包人承担相应的责任和损失。

2.5 资金来源证明及支付担保
发包人提供资金来源证明的期限要求：/  。
发包人是否提供支付担保： 不提供。
发包人提供支付担保的形式： / 。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
（5）承包人提交的竣工资料的内容：承包人向发包人提交完整竣工图纸及竣工图文档。
承包人需要提交的竣工资料套数： 贰套 。
承包人提交的竣工资料的费用承担：由承包人承担。
承包人提交的竣工资料移交时间：工程竣工验收合格后1个月内。
承包人提交的竣工资料形式要求：书面及电子文档。
（6） 承包人应履行的其他义务： 
①承包人在开工前将水、电接至施工场地范围内，施工所需的水、电接驳费用已计入措施项目费用中。承包人进场后应自装管线及计量表具并经发包人认可，施工范围内发生的一切生产与生活用水、电费费用应装表计量。
②处理施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木的保护工作，相关费用应包含在承包人措施费中，发包人不再另行支付 。
③承担施工区域的医院科室的防尘、降噪音、卫生洁净的要求。建立动用明火申请批准制度，配备一定数量的消防灭火器材等必要的安全措施，并按有关规定报批，另外还应抄送发包人备案，并实施二级监护。承包人在工程施工期间，必须建立安全用电制度，确保施工用电设备的完好，不得违章使用不符合规范的电气设施，必要的电气设施应该设置漏电保护装置等安全措施。
④在工程完工未交付发包人之前，承包人须对已完成工程半成品、成品进行保护，相关费用由承包人承担。保护期间发生的损坏由承包人负责修复，并承担所发生的费用。如发包人有特殊要求的，所需费用双方另行协商。发包人提前使用后发生损坏的修复费用，由发包人承担。
⑤承包人按照相关要求对施工场地周围地下管线和邻近建筑物、构筑物(含文物保护建筑)、古树名木进行保护，违反有关规定造成的损失和罚款，其费用由承包人承担。对由于承包人在施工过程造成的地下管线和各类建筑物、构筑物的损坏，承包人应负全部责任，并承担由此而产生的一切赔偿。
⑥开工前承包人应对施工图纸认真核查，积极配合发包人做好施工图纸交底及会审工作，在承包人拿到施工图15天内应指出图纸上不符合施工常规或惯例之处（如有）。如因承包人未能全面履行此项义务而造成工程费用增加和工期损失，承包人将承担全部费用，工期不予顺延。
⑦承包人必须按照招标文件要求以及投标文件所列项目管理班子配备具有相应资质证书的技术负责人、施工员、质量员、专职的安全员等常驻工地的管理人员以满足工程需要。承包人委派的上述人员明显不能满足工程需要的，必须在24小时内调离本工程范围，否则每人次承包人支付违约金10000元；同时承包人应在3天内任用发包人批准的合格的人员代替上述调离的人员。 
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
姓    名：         ；
身份证号：         ；
建造师执业资格等级：   ；
建造师注册证书号： ；
建造师执业印章号： ；
安全生产考核合格证书号： ；
联系电话：         ；
电子信箱：         ；
通信地址：         ；
承包人对项目经理的授权范围如下：。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求：施工期间，驻工地时间每月不少于22天，每天不少于8小时。
承包人未提交项目经理劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任：由承包人承担由此带来的所有责任，并承担由此给发包人带来的所有损失。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：项目经理必须参加每周工程例会等各类发包人召开的会议，因故不能参加的应提前24小时向发包人提出申请并在获得发包人批准后方可缺席，因故外出必须提前1天向总监理工程师提出申请并经审批、发包人认可后才能外出，否则承包人向发包人支付违约金人民币1万元/次。
3.2.3 承包人擅自更换项目经理的违约责任：未经发包人同意，承包人不得更换项目经理，否则发包人有权要求原项目经理在指定时间内重返工作岗位，且须向发包人支付1万元的违约金。
3.2.4 承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：如承包人的项目经理上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换，且无需说明理由。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：工程开工前7天。
3.3.3 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：如承包人的主要施工管理人员上岗后能力不能满足发包人要求，发包人有权要求承包人更换，且无需说明理由。3.3.4 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：主要管理人员必须常驻工程施工现场，并且每个月在现场时间不得少于22天，每天不少于8小时。
3.3.5承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任：处以每人5000元/人次 罚款（直接从履约担保中扣除）。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任：处以每人2000元/人次 罚款（直接从履约担保中扣除）。
3.5 分包
3.5.1 分包的一般约定
禁止分包的工程包括： 本工程禁止分包 。
主体结构、关键性工作的范围：   / 。 
本工程发包人同意承包人分包的工程：  / 。
本工程发包人指定分包商的分包工程：  / 。
    3.5.2分包的确定
允许分包的专业工程包括：  / 。
其他关于分包的约定：  /。 
3.5.4 分包合同价款
关于分包合同价款支付的约定： /  。
3.6 工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间：设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责保修，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
3.7 履约担保
承包人是否提供履约担保：    提供   。
承包人提供履约担保的形式、金额及期限的：  承包人人按合同总价额即中标价的10％提交履约保证金。承包人未发生招标文件和合同约定的违约情形，工程竣工验收后，可凭建设工程项目竣工验收报告（初验报告或单位工程验收报告或交工验收报告）等材料，向履约保证金管理单位提出退还履约保证金的申请。发包人从收到申请及相关材料之日起30日内，将履约保证金一次性无息退还承包人。
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4.1监理人的一般规定
关于监理人的监理内容：        /     。
关于监理人的监理权限：        /     。 
关于监理人在施工现场的办公场所、生活场所的提供和费用承担的约定：  / 。
4.2 监理人员
总监理工程师：
姓    名：/   ；
职    务：/   ；
监理工程师执业资格证书号：/ ；
联系电话：/   ；
电子信箱：  / ；
通信地址： /  ；
关于监理人的其他约定： /  。
4.4 商定或确定
[bookmark: _Toc267251418]在发包人和承包人不能通过协商达成一致意见时，发包人授权监理人对以下事项进行确定：
（1）              /     ；
[bookmark: _Toc351203637]5. 工程质量
5.1 质量要求
5.1.1 特殊质量标准和要求：合格并通过主管部门的验收并取得相关证书或文件。  
关于工程奖项的约定：  /   。
5.3 隐蔽工程检查
5.3.2承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定： /  。
监理人不能按时进行检查时，应提前  /  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   /  小时。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定：服从发包人的管理，遵守国家和工程所在地有关安全生产的要求。
6.1.4 关于治安保卫的特别约定：按通用条款执行。
关于编制施工场地治安管理计划的约定：  / 。
6.1.5 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：承包人负责对施工人员进行安全文明教育，遵守六安世立医院运营的各科室对施工现场的扬尘、噪音、清洁的各项要求。
6.1.6 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定：费用已计入措施费中，纳入合同价格支付，根据付款节点、完成的工程量与施工进度款等比例支付。
[bookmark: _Toc351203639]7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：按通用条款执行。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：承包人必须在收到施工图纸后7天内，向发包人提交施工组织设计和工程进度计划，施工组织设计和施工进度计划必须满足对工期的要求。 
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限：开工前。                
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7.2.2 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：开工前。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：开工前3天。
关于发包人应完成的其他开工准备工作及期限：  收到开工申报表后7日内
关于承包人应完成的其他开工准备工作及期限：  开工前3天
7.3.2开工通知：通用条款不适用
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起   /  天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  /  。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：①重大设计变更而影响施工进度；②政策处理问题影响施工进度；③不可抗力。
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：每延期竣工一天，承包人向发包人支付合同金额的千分之一的违约金；工程延期15日以上的，每日按合同总价款千分之二向发包人支付违约金；延期竣工30日以上的，发包人有权解除合同，没收全部履约担保，并承担由此而对发包人产生的一切损失。
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的上限  / 。
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[bookmark: _Toc304295551][bookmark: _Toc297216180][bookmark: _Toc303539130][bookmark: _Toc312678017][bookmark: _Toc297123521][bookmark: _Toc300934973]7.7异常恶劣的气候条件
发包人和承包人同意以下情形视为异常恶劣的气候条件：
（1）    /     ；
7.9 提前竣工的奖励
7.9.2提前竣工的奖励：     /     。
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8.6 样品
8.6.1 样品的报送与封存
需要承包人报送样品的材料或工程设备，样品的种类、名称、规格、数量要求：所有要求送检材料均要求严格按照规范及验收要求执行，费用全部由承包人承担。
8.8 施工设备和临时设施
8.8.1 承包人提供的施工设备和临时设施
关于修建临时设施费用承担的约定：修建临时设施费由承包人承担。
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施工现场需要配备的试验设备：根据现场试验需要配置。
施工现场需要具备的其他试验条件：根据现场试验需要。
9.4 现场工艺试验 
现场工艺试验的有关约定：根据发包人现场要求。
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关于变更的范围的约定：    执行通用条款   。
10.4 变更估价
10.4.1 变更估价原则
关于变更估价的约定: 由于设计变更、发包人签证的增减的工程量清单以外的施工内容，承包人投标报价中有相同或类似项目的，按照相同或类似项目计量；承包人投标报价中无相同或无类似项目的，由发包人（或委托有资质的中介单位）根据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中的相关规，按新增工程量发生当月市场信息价等进行组价并按投标报价与最高限价的差额下浮比例调整确定结算综合单价，当月信息价缺项的按共同调研价执行，税金按实计算，其他费用均不再予以计取。在变更估价未定之前，承包人不得以此为理由延误施工，否则按违约处理。   
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监理人审查承包人合理化建议的期限：3个日历天，最长不超过通用条款规定的期限。
发包人审批承包人合理化建议的期限：7个日历天，最长不超过通用条款规定的期限。
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对于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
10.7.2 不属于依法必须招标的暂估价项目
对于不属于依法必须招标的暂估价项目的确认和批准采取第 1种方式确定。
第3种方式：承包人直接实施的暂估价项目
承包人直接实施的暂估价项目的约定：承包人自行报价项目由承包人自行采购施工，结算不予调整 。结算时实行暂估价的材料和设备的价差仅计取税金，不再计取其他费用。
10.8 暂列金额
合同当事人关于暂列金额使用的约定：  / 。
11. 价格调整
11.1 市场价格波动引起的调整
市场价格波动是否调整合同价格的约定：市场价格波动不调整合同价格。
因市场价格波动调整合同价格，采用以下第 / 种方式对合同价格进行调整：
第1种方式：采用价格指数进行价格调整。
关于各可调因子、定值和变值权重，以及基本价格指数及其来源的约定：  /  ；  
第2种方式：采用造价信息进行价格调整。
（2）关于基准价格的约定：   /   。
专用合同条款①承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价低于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨幅以基准价格为基础超过 / %时，或材料单价跌幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过 / %时，其超过部分据实调整。
②承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价高于基准价格的：专用合同条款合同履行期间材料单价跌幅以基准价格为基础超过  / %时，材料单价涨幅以已标价工程量清单或预算书中载明材料单价为基础超过  / %时，其超过部分据实调整。
③承包人在已标价工程量清单或预算书中载明的材料单价等于基准单价的：专用合同条款合同履行期间材料单价涨跌幅以基准单价为基础超过±  / %时，其超过部分据实调整。
第3种方式：其他价格调整方式：  /    
12. 合同价格、计量与支付
12.1 合同价格形式
2、总价合同。
总价包含的风险范围：除本合同约定可以调价的因素外，各种因素引起的材料价格、人工工资、施工机械使用费、管理费、利润等变化及风险因素。
同时，除设计变更、经济签证、政策性调整及合同约定的可调价格外，在出现下述所列任一情况的合同总价也不予调整：
(1）因市场变化等因素导致工程造价变化的一律不得调整合同价款（发包人指定的可调价格主材除外）。 
(2）因投标时采用的技术措施或组织措施考虑不足，不能满足施工要求需要调整方案，造成费用增加的一律不得调整合同价款。
(3）因天气、地形、施工环境等条件发生变化，采取临时措施增加的费用一律不得调整合同价款。
(4）场地内（包括地上与地下）可预见的障碍物（如孤石、条石、旧基础、旧管线、砼地坪等）的破除清运，以及地质勘查报告已明确或可以判断推断的地质情况（如土质、岩石及类别情况等）不论工程量大小、施工难易、运距远近，均不得调整合同价款。
(5）与其他工程发生交叉作业而增加的费用一律不得调整合同价款。
(6）为保证工程质量采取的所有技术和组织措施所增加的费用，不论发包人是否同意均不得调整合同价款。
(7）施工机械进出场、安装拆卸、移机等不论实际情况如何，均不得调整合同价。
(8）承包人确认后的工程量清单相对于招标图纸有缺项、漏项、错项等情况，均不得调整合同价款，且承包人须按图纸及发包人要求施工。
风险费用的计算方法：投标人在投标时结合自身及工程实际已自行考虑，不再另行计取。
风险范围以外合同价格的调整方法：
（1）合同执行期间，综合单价不因工程量清单的工程数量有误或设计变更引起的工程量增减进行调整；措施费及规费为固定价，不因工程工期、工程量、工程难度以及不可预见的因素等任何因素的变化而调整。
(2）由于设计变更、业主签证增加引起的工程量增减，承包人投标报价中有相同或类似项目的，按照相同或类似项目计量；承包人投标报价中无相同或无类似项目的，由发包人（或委托有资质的中介单位）根据2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中的相关规，按新增工程量发生当月市场信息价等进行组价并按投标报价与最高限价的差额下浮比例调整确定结算综合单价，当月信息价缺项的按共同调研价执行，税金按实计算，其他费用均不再予以计取。在变更估价未定之前，承包人不得以此为理由延误施工，否则按违约处理。
(3）由于设计变更等引起工程量的增减幅度超过工程量清单中工程量10%以上部分，视作新的清单子目按上一款执行。
（4）发包人有权对承包人未按图施工的工程价款进行核减，且承包人承担相应的违约责任。
（5）因规划调整或政策性限制等因素，发包人可能取消或暂缓实施招标范围内的部分工程，承包人需无条件执行招标人的此类指令，同时也不得以“合同履行后可以获得的利益”为由要求赔偿损失，相应工程款按承包人投标报价等额从工程价款中扣除，且发包人不为此承担任何违约责任。
3、其他价格方式： / 。                
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12.2.1 预付款的支付
预付款支付比例或金额：  / 。
预付款支付期限： /   。
预付款扣回的方式：  / 。
12.2.2 预付款担保
承包人提交预付款担保的期限：  /  。
预付款担保的形式为：  / 。
12.3 计量
12.3.1 计量原则
工程量计算规则：按2018版《安徽省建设工程工程量清单计价办法》及其配套计价依据中相关计算规则执行）。
12.3.2 计量周期
关于计量周期的约定： 按月计量 。
12.3.3 单价合同的计量
关于单价合同计量的约定： /  
12.3.4 总价合同的计量
关于总价合同计量的约定：承包人每月25日前向发包人提交上月20日至当月19日已完工程量（具有形象进度的分部分项工程且质量合格）统计报表肆份（审核后：承包人、发包人各留1份）。发包人在收到手续齐全的工程量申请报表10日内予以确认，不合格的工程量不予计入进度款支付。
12.3.5总价合同采用支付分解表计量支付的，是否适用第12.3.4 项〔总价合同的计量〕约定进行计量：          。
12.3.6 其他价格形式合同的计量
其他价格形式的计量方式和程序：/ 。
12.4 工程进度款支付
12.4.1 付款周期
关于付款周期的约定：
付款方式：不支付预付款。工程按月完成工程量支付中标合同价格的60%，竣工验收合格并取得验收证书或文件后付至中标合同价的80%，结算审计后付至审计价的95%，剩余的5%为质保金，质量责任缺陷期满后（工程无任何问题）无息支付。工程款税金按招标人指定在工程项目所在地税务部门统一缴纳。在工程竣工验收备案时，建设单位应提交支付工程款达到规定额度的有关凭证，达不到规定额度的，建筑业管理部门不予办理竣工验收备案。
进度款支付时不包含工程设计变更和工程量的增加部分，此部分工程款待工程结算审核结束后予以支付。
12.4.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：按工程实际合同进度编制。
12.4.3 进度付款申请单的提交
（1）单价合同进度付款申请单提交的约定： / 。
（2）总价合同进度付款申请单提交的约定：满足支付条件，提交给发包人审核。
（3）其他价格形式合同进度付款申请单提交的约定：   /   。
12.4.4 进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：  /  。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：工程量核实后。
（2）发包人支付进度款的期限：  工程进度款核实后 。
发包人逾期支付进度款的违约金的计算方式：  / 。 
12.4.6 支付分解表的编制
2、总价合同支付分解表的编制与审批：   /  。
3、单价合同的总价项目支付分解表的编制与审批：   /  。  
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13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  /   小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   /  小时。
[bookmark: _Toc297123565][bookmark: _Toc297216224][bookmark: _Toc296891051][bookmark: _Toc292559428][bookmark: _Toc296503223][bookmark: _Toc297120523][bookmark: _Toc296891263][bookmark: _Toc300935016][bookmark: _Toc312678056][bookmark: _Toc292559933][bookmark: _Toc296347222][bookmark: _Toc304295596][bookmark: _Toc297048409][bookmark: _Toc296944562][bookmark: _Toc303539173][bookmark: _Toc296346724]13.2 竣工验收
[bookmark: _Toc280868704][bookmark: _Toc280868705][bookmark: _Toc280868706][bookmark: _Toc280868707][bookmark: _Toc280868708]13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：按通用条款执行。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.5移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：  颁发工程接收证书后3天内 。
发包人未按本合同约定接收全部或部分工程的，违约金的计算方法为： / 。
承包人未按时移交工程的，违约金的计算方法为：承包人违约延期移交工程或撤出场地的，应承担因此带来的发包人的全部损失，并按每逾期一日，合同总价千分之一的标准向发包人支付违约金。延期15日以上的，每日按合同总价款千分之二向发包人支付违约金。   
13.3 工程试车
13.3.1 试车程序
工程试车内容： /  。
（1）单机无负荷试车费用由    /    承担；
（2）无负荷联动试车费用由    /   承担。
13.3.3 投料试车
关于投料试车相关事项的约定：   /   。
13.6 竣工退场
13.6.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：  颁发工程接收证书后3天内     。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
承包人提交竣工付款申请单的期限：   工程竣工验收合格后28天内     。
竣工付款申请单应包括的内容：   见通用条款。
14.2 竣工结算审核
发包人审批竣工付款申请单的期限：  收到竣工付款申请单14天内。  。
发包人完成竣工付款的期限：   签发竣工付款申请单28天内       。
关于竣工付款证书异议部分复核的方式和程序：  以发包人签字的竣工结算证书为准，承包人不得提出异议。
14.4 最终结清
14.4.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：    四份  。
承包人提交最终结算申请单的期限：   缺陷责任期满7天内   。 
14.4.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：缺陷责任期且无其他质量问题。
（2）发包人完成支付的期限：缺陷责任期且无其他质量问题后30天内。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：同工程质量保修书期限。
15.3 质量保证金
关于是否扣留质量保证金的约定：    扣留     。
在工程项目竣工前，承包人按专用合同条款第3.7条提供履约担保的，发包人不得同时预留工程质量保证金。
15.3.1 承包人提供质量保证金的方式
质量保证金采用以下第  2 种方式：
（1）质量保证金保函，保证金额为：   /    ； 
（2）3%的审计结算工程款；
（3）其他方式:     /      。
15.3.2 质量保证金的扣留 
质量保证金的扣留采取以下第  2 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保证金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保证金；
（3）其他扣留方式:     /           。
关于质量保证金的补充约定：属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起48小时内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的或经历2次以上（含2次）维修仍然不能解决问题的，发包人可以委托他人修理，所发生的费用在此基础上另行增加20%的发包人管理费一并由发包人在质量保证金中扣除，不足部分，发包人有权向承包人追偿，承包人不得对保修费用金额提出异议。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：  见工程质量保修书，满足《建设工程质量管理条例》及有关规定。 
15.4.3 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：48小时内。
[bookmark: _Toc351203648][bookmark: _Toc280868717][bookmark: _Toc280868718]16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：    /   。
    16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任：不采用 。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：   / 。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：     双方另行确定    。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任： 工期可顺延，承包人不得提出其它异议和索赔。
（7）其他：       /        。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满365天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形：按通用条款执行。
承包人违约的其他情形：  双方另行确定 。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法：由承包人承担全部费用并承担相关法律责任 。    
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：  按通用条款执行  。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：    由承包人承担  。
[bookmark: _Toc351203649]17. 不可抗力 
17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形： / 。
17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后60天内完成款项的支付。
[bookmark: _Toc351203650]18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：  承包人负责办理建筑、安装工程一切险，并承担相应保险费用。
18.3 其他保险
关于其他保险的约定：承包人负责所需的保险费用 。承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：由承包人依照相关政策规定执行 。
18.7 通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：按通用条款执行 。
[bookmark: _Toc351203651]20. 争议解决
20.3 争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：如有，双方协商解决  。  
20.3.1 争议评审小组的确定
争议评审小组成员的确定：    如有，双方协商解决    。
选定争议评审员的期限：    如有，双方协商解决    。
争议评审小组成员的报酬承担方式：  如有，双方协商解决     。
其他事项的约定：  如有，双方协商解决 。
20.3.2 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：如有，双方协商解决  。
20.4仲裁或诉讼
因合同及合同有关事项发生的争议，按下列第  2  种方式解决：
（1）向 / 仲裁委员会申请仲裁；
（2）向   工程所在地有管辖权的  人民法院起诉。

21、补充条款：
21.1本工程验收所产生的所有费用由承包人承担。
2.1.2承包人在消防施工过程按国家行政主管部门要求的各项分项验收必须及时完成，如因此引起的消防竣工验收延误，承包人承担违约责任，发包人由此产生的相关经济损失承包人负责赔偿。  
[bookmark: _Toc351203652]    21.3承包人采购材料设备的约定:（1）本工程主要设备、材料品牌的约定：海湾GST、中消CFE、青鸟消防、国泰GUOTAI、航天常兴、依爱。（2）承包人应保证建筑设备、材料（简称设备或材料）符合设计文件、招标文件和规范要求，并应向发包人提供产品合格证明和检验资料，因设备、材料质量引起的工程质量问题由承包人承担所造成的一切经济损失和工期损失；（3）承包人采购的设备、材料等应符合国家及行业相关标准，并按相关规范要求送检，同时发包人保留随时抽检的权利，承包人应积极配合发包人完成随机抽检任务；同时承包人采购的关于电力方面的设备、材料时，应符合项目所在地消防部门相关规定要求。（4）材料现场抽检如不合格，则该批材料均被认为不合格，且由承包人自行撤离出现场，发包人同时将扣除承包人该批材料10%价款；（4）如发包人对该部分材料的质量有异议，有权提出停止使用的要求，承包人必须服从该要求。该部分材料经权威检验部门鉴定确有质量问题，由此而发生的一切费用由承包人自负；（5）发包人工程师发现乙方采购并使用不符合设计和标准要求的材料和设备时，承包人负责修复、拆除或重新采购，并承担因此发生的费用和造成的损失，由此延误的工期不予顺延。
21.4承包人应严格按建设工程合同及经发包人批准的工程进度计划组织施工，承包人所施工工程内容全部完成并经验收移交，对工期进行最终考核，总施工工期合同工期滞后，承包人向发包人支付合同金额的千分之一的违约金；工程延期15日以上的，每日按合同总价款千分之二向发包人支付违约金；延期竣工30日以上的，发包人有权解除合同，没收全部履约担保，并承担由此而对发包人产生的一切损失。
21.5因施工原因造成工程质量问题的，承包人必须负责无偿返工。造成重大质量问题，承包人除无偿返工、承担给发包人造成的损失及建设主管部门处罚外，承包人将向发包人承担5000～10000元/次的违约金。
21.6承包人出现下列情况之一的，发包人有权单方面解除施工合同，或切割其承包的工程内容，解除合同或切割工程造成的损失由承包人承担。
(1)承包人将承包的工程进行转包或非法分包；
(2)未经批准擅自更换项目经理；
(3)项目经理连续一个月未按合同要求时间有效到位；
(4)工程具备开工条件后，因承包人原因造成开工时间超过发包人要求开工时间一周以上的；
(5)项目管理人员不到位、现场管理不力，造成工地施工管理混乱，文明施工达不到建设工程施工合同及规范要求，且不按要求整改的；
(6) 工程施工中存在重大安全、质量隐患且不按要求及时整改到位的；
(7)工期严重滞后，无法按期完成合同工期的；
(8)一个单位工程连续出现三次影响使用功能和结构安全，分部（项）工程自检合格但检查评定不合格的；
21.7本项目不得发生安全事故。施工过程应保证施工安全，如发生各类质量安全事故，除承包人应承担其自身、发包人和受损害第三方的所有损失（包括但不限于财产损失、人身损害赔偿、行政罚款、诉讼、仲裁及律师费用）并按政府有关规定处理外，发包人有权根据事故严重情况要求承包人支付10万元/次的违约金。
21.8在本合同履行中，如发包人依合同约定行使合同的单方解除权，则其后果为：(1)未付工程款不再支付；(2)根据履约担保从投标人账户扣除相应金额；(3)承包人应在接发包人解除通知后7日内撤出施工场地，并妥善处理好交接事宜，承包人承担因此给发包人造成的损失。
21.9承包人应及时报送竣工结算材料，且不得谎报、多报。同时，若工程审减率超过5%的，其超过部分咨询费用由承包人向咨询单位支付。

附件（格式）  详见合同标准文本（略）
协议书附件：
附件1：承包人承揽工程项目一览表
专用合同条款附件：
附件2：发包人供应材料设备一览表
附件3：工程质量保修书
附件4：主要建设工程文件目录
附件5：承包人用于本工程施工的机械设备表
附件6：承包人主要施工管理人员表
附件7：分包人主要施工管理人员表
附件8：履约担保格式
附件9：预付款担保格式
附件10：支付担保格式
附件11：暂估价一览表
附件12：反腐败&反利益冲突条款




[bookmark: _Toc13741][bookmark: _Toc30407]第五章投标文件格式

（一）投标文件的组成

1.授权委托书（按招标文件格式要求一式陆份，投标文件内各一份，一份开标现场备查），或法定代表人身份证明书。
2.投标函
3.投标总报价表
4.投标报价说明
5、投标单位综合情况一览表
6、投标单位分部分项报价表（格式按18清单计价规范规定）
7、投标人营业执照、资质证书
8、项目班子组成
9、拟派本项目经理及项目班子人员资格、业绩表、资质证书复印件
10、拟投入本工程的主要设备表
11、主要施工方案
12、投标人认为有必要放入的







（二）文本模板

 (
正本或副本
)

[bookmark: _Toc15678][bookmark: _Toc7518][bookmark: _Toc17924][bookmark: _Toc9222][bookmark: _Toc11032]（项目名称）

[bookmark: _Toc22893][bookmark: _Toc3254][bookmark: _Toc4645][bookmark: _Toc1003][bookmark: _Toc27483]投 标 文 件
[bookmark: _Toc28780][bookmark: _Toc8615][bookmark: _Toc18600][bookmark: _Toc19314][bookmark: _Toc19745]招标编号：











投标人：（盖单位公章）
法定代表人或其委托代理人：（签字或盖章）
年   月   日

附件
[bookmark: _Toc20551][bookmark: _Toc20259][bookmark: _Toc14786][bookmark: _Toc9867][bookmark: _Toc32002]授 权 委 托 书

本授权委托书声明：本人  （姓名） 系  （投 标 人 名 称） 的法定代表人，现授权委托   （单位名称） 的  （姓名） 为我公司的合法代理人，就  （项目名称） 的项目投标活动，以本公司的名义签署投标书、签署合同和处理与之有关的一切事宜。
代理人无转委托权，特此委托。


投  标  人：                                         （盖章）

法定代表人：                                   （签字或盖章）

授权委托人：                                   （签字或盖章）

授权委托日期：         年     月     日





附件

[bookmark: _Toc171741990][bookmark: _Toc21058][bookmark: _Toc17197759][bookmark: _Toc4564][bookmark: _Toc171581547][bookmark: _Toc31729][bookmark: _Toc4184][bookmark: _Toc171581367][bookmark: _Toc6020]法定代表人身份证明书


单位名称：
单位性质：
地    址：									
成立时间： 年 月 日
经营期限：	
姓    名：   性别：
年    龄：   职务：	
系          （投标人单位名称）         的法定代表人。

[bookmark: _Toc30199][bookmark: _Toc12656][bookmark: _Toc63][bookmark: _Toc30762][bookmark: _Toc2054]特此证明。



投标人：             （盖公章）
日  期：年月日



[bookmark: _Toc438193090]

附件
[bookmark: _Toc14069][bookmark: _Toc13020][bookmark: _Toc25206][bookmark: _Toc22942][bookmark: _Toc30390]投 标 函
1.根据你方招标工程项目编号为{项目编号}的  {招标工程项目名称}  工程招标文件，遵照《中华人民共和国招标投标法》等有关规定，经踏勘项目现场和研究上述招标文件的投标须知、合同条款、图纸和工程建设技术标准及其他有关文件后，我方接受上述文件要求，并对工程量清单及控制价无异议。我方愿以人民币（大写）　　　　　　　元（小写　　　　　　　元）的投标总报价，并承诺按本招标文件、施工图纸、合同条款和工程建设技术标准的条件、承担上述工程的施工、竣工，并承担任何质量缺陷保修责任。
2. 我方的投标文件包括下列内容：
[bookmark: _Toc22299][bookmark: _Toc1535][bookmark: _Toc3803][bookmark: _Toc31261]（1）投标函（投标函附录）；
[bookmark: _Toc11584][bookmark: _Toc11716][bookmark: _Toc20216][bookmark: _Toc5900]（2）法定代表人身份证明或授权委托书；
[bookmark: _Toc15552][bookmark: _Toc10393][bookmark: _Toc2765][bookmark: _Toc7352]（3）联合体协议书（如有）；
[bookmark: _Toc28227][bookmark: _Toc20429][bookmark: _Toc14722][bookmark: _Toc3558]（4）投标保证金（如有）；
[bookmark: _Toc24646][bookmark: _Toc27353][bookmark: _Toc15159][bookmark: _Toc10824]（5）报酬清单；
[bookmark: _Toc12776][bookmark: _Toc20704][bookmark: _Toc31780][bookmark: _Toc30116]（6）资格审查资料；
……
投标文件的上述组成部分如存在内容不一致的，以投标函为准。
3．我方承诺在招标文件规定的投标有效期内不撤销投标文件。
4．如我方中标，我方承诺：
（1）在收到中标通知书后，在中标通知书规定的期限内与你方签订合同；
（2）在签订合同时不向你方提出附加条件；
（3）按照招标文件要求提交履约保证金；
（4） 在合同约定的期限内完成合同规定的全部义务。
（5） 我方保证按照国家计委计价格[2002]1980号、安徽省物价局、省建设厅皖价服（2007）226号文件的规定向该项目招标代理机构缴纳招标代理服务费和专家评审费。
5．我方在此声明，所递交的投标文件及有关资料内容完整、真实和准确。
投标人：                     （盖章）
[bookmark: page79]法定代表人或其委托代理人：	（签字或盖章）
地	址：
电	话：                                         传	真：
邮政编码：                                    
 年	月	日

附件
[bookmark: _Toc29085][bookmark: _Toc5689][bookmark: _Toc25361][bookmark: _Toc2060][bookmark: _Toc28436]投标总报价表

项目名称：
	投标人
	

	工  期
	
	工程质量
	

	投标报价
	大写
	

	
	小写
	

	其他优惠条件：











投标人（签章）            法定代表人（签字或盖章）
年  月  日                  年  月  日

	备注
	




后附分部分项报价表等表格，格式统一按18清单计价规范规定。




[bookmark: _Toc3598][bookmark: _Toc15427][bookmark: _Toc24736][bookmark: _Toc22566][bookmark: _Toc793]
附件
资格证明材料
包括法人授权委托书、企业法人营业执照副本、企业资质证书等内容。

[bookmark: _Toc10527][bookmark: _Toc12147][bookmark: _Toc7481][bookmark: _Toc8142][bookmark: _Toc19793]附件
投标单位综合情况一览表
	企业名称
	
	经理姓名
	

	企业性质
	
	资质等级
	

	企业主管单位
	
	经营范围
	

	企业组建时间
	
	企业邮编
	

	主要联系人职务
	
	电话
	

	企业地址
	
	开户银行
	

	企业人员情况
	企业总人数               人
在册工程技术人员         人
其中：                   
高级职称                 人
中级职称                 人
初级职称                 人

	
企业固定资产总额：   万元
其中：设备总数    台
计算机      台
测量仪器    台


注：本表不够时自制
投标人（盖章）：
法人代表或委托代理人（签字）：

年    月    日


附件
项目班子人员组成
	序号
	姓名
	学历
	职称
	专业资格
	担任职务/岗位
	备注

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	


投标人：（盖公章）
法定代表人或其授权委托代理人：（签字）
年    月     日














[bookmark: _Toc11433][bookmark: _Toc28932][bookmark: _Toc23623][bookmark: _Toc32242][bookmark: _Toc4008]附件
拟派本项目经理资格、业绩表
	姓名
	

	近五年来的主要工作业绩及担任的
主要工作

	性别
	

	










	年龄
	

	

	职称
	

	

	毕业学校
	
	

	毕业时间
	

	

	所学专业
	
	

	建造工程师
证书编号
	
	

	联系电话
	
	

	曾担任总监的
工程项目
	


注：本表不够时自制
投标人：（盖公章）
法定代表人或其授权委托代理人：（签字）
年    月    日




[bookmark: _Toc7337][bookmark: _Toc17585][bookmark: _Toc9523][bookmark: _Toc27944][bookmark: _Toc29210]
附件

拟在本项目使用的主要设备一览表
	仪器或设备名称
	型号规格
	数量
	备注

	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	

	

	

	


	
	
	
	

	
	
	
	


投标人：（盖公章）
法定代表人或其授权委托代理人：（签字）
年     月    日

投标承诺书
（投标单位名称）作为六安世立医院消防改造工程（外科楼、
门诊楼）的消防投标单位，中标后对本项目承诺履行以下职责：
1、 投标人承诺已经全部了解并审核了六安世立医院消防改造工程的现有全部资料，确认现有资料满足工程所在地政府相关部门规定的项目开工条件及工程验收要求；
2、 如本投标人中标，我单位承诺将按招标文件要求及合同约定完成六安世立医院消防改造工程，按约定时间完成消防工程的政府验收并取得本项目相关验收证书或文件；
3、 中标并合同签订后的工程管理：
1、工程设计图纸未经消防主管部门审核合格，不擅自施工；
2、按照国家工程建设消防技术标准和经消防设计审核同意或者备案的消防设计文件组织施工，不得擅自改变消防设计进行施工，降低消防施工质量；
  3、在施工过程中，如发现消防设计图纸存在差错的，及时向建设单位、设计单位、消防主管部门反馈意见；
  4、建立施工质量责任制，建立健全施工质量的检验制度，严格工序管理，作好隐蔽工程质量检查和记录，确保消防工程施工质量；
 5、查验消防产品和有防火性能要求的建筑构件、建筑材料及室内装修装饰材料的质量，使用合格产品，保证消防施工质量；消防产品进入施工现场后，按照规定需要进行见证取样检验和抽样检验的，应当按照规定配合现场取样；
   6、落实施工现场消防安全管理措施，设置符合消防安全要求的可燃、易燃材料堆放、储存场所，严格用火、用电管理，预防火灾发生。
如未能履行以上承诺，我单位自愿接受建设单位关于不退还履约保证金及剩余工程款的有关处罚。造成危害后果的，依据《建设工程消防监督管理规定》第四十一条规定，除依法接受行政处罚或者追究刑事责任外，依法承担民事赔偿责任。
承诺单位（盖公章）：
法定代表人签字：
年   月   日
投标人承诺
合同附件：反腐败&反利益冲突条款
一.反腐败与商业贿赂
乙方知晓并同意，充分遵守美国、中国及各营业所在地的一切适用法律、法规，是甲方及其关联方的书面、既定政策。乙方保证并陈述，其从未并且未来也不会采取任何行动，而违反、或致使甲方被牵连地违反适用于甲方或甲方的关联方的任何法律，包括《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国反不正当竞争法》以及所有其他适用的中华人民共和国的关于反商业贿赂的法律、法规和司法解释、经修订的《1977 年美国海外反腐败法》（简称“FCPA”）、《英国贿赂法》、以及由《经合组织打击贿赂外国官员行为公约》签署国实施的立法、以及其他国家适用的反腐败法（合称“反腐败法律法规”）。
乙方确认已经收到、阅读并充分理解了《反腐败商业行为准则》、《业务合作伙伴合规准则》及甲方提供的公司政策、指引、通知（“甲方政策”）。乙方同意遵守并要求其员工遵守其中的全部规定。

乙方承诺、陈述、保证并同意，乙方及其员工或关联公司：

1. 在向甲方提供服务的过程中，与本协议有关的一切活动均在法律允许的范围内进行。乙方应根据一切适用的反腐败法律法规以及本协议附件，包括《反腐败承诺书》、《业务合作伙伴合规准则》等，建立与乙方所开展业务行为相适应的合规管理制度，合规管理制度应包括但不限于反腐败及反贿赂条款、业务活动申请与审批、监控、费用报销、文件存档等内容。如乙方存在违法经营或违反合规管理的要求，甲方有权终止与乙方的合作。
 
1. 乙方不会提供或给予任何个人或单位任何好处以获得不合法的利益。乙方知晓其承诺或给予甲方员工任何好处以取得业务或销售都是违反反腐败法律法规的，并且有可能触犯中国刑法。乙方保证不会违反甲方政策，承诺或给予甲方员工任何好处（如礼物、旅行付费、娱乐招待）。乙方保证不会直接或间接地通过甲方员工（而不是甲方）索取或取得任何与甲方提供的类似的业务或服务。

1. 如果甲方发现乙方违反甲方政策给予甲方员工任何好处，或直接或间接地通过甲方员工（而不是甲方）索取或取得任何与甲方提供的类似的业务或服务，乙方同意立即终止此类行为，并及时赔偿甲方，以使得甲方免受任何损害。甲方保留起诉乙方及相关甲方员工、移交行政及刑事司法机关、终止与乙方的协议以及将乙方列入行业黑名单的权利。
 
1. 如果乙方是政府机构或者是政府的媒介，或者乙方的任何负责人、股东、管理人员、董事或者代理是现任政府官员1或与其有密切关系的其他人，或者乙方或其任何负责人、股东、管理人员、董事、或者代理在本合同期间成为一个政府机构或者政府的媒介、政府官员或与其有密切关系的其他人，乙方应当立即通知甲方，使得甲方可以并在此保有权利以采取任何适当的预防措施和行动，保证其可以遵守适用的反腐败法律法规。
 
1. 任何政府官员或与其有密切关系的其他人与乙方没有任何利益关系、或者直接或间接在乙方持有任何利益，也没有在本文件中所涉及的乙方与甲方的任何协议或者关系中，或者在由甲方对乙方所做的支付中，持有任何法律或者经济上的利益。如果任何政府官员或与其有密切关系的其他人持有此类利益，乙方应当立即通知甲方，使得甲方可以并在此保有权利以采取任何适当的预防措施和行动，保证其可以遵守适用的反腐败法。
 
1. 由甲方提供的任何付费仅是为了乙方的利益，不会被转移或转让给任何其他第三方，并且乙方及其其任何负责人、股东、管理人员、董事、或者代理不应当在没有甲方书面同意的情况下代表甲方或在其履行本协议项下的义务时向任何第三方作出支付。

1. 乙方应确保所有与甲方相关的业务人员，在执行业务活动前，已接受合规培训，对培训记录（包括但不限于培训材料、签到表、视频、录音等）已妥善存档，合规培训内容至少应包括乙方所建立之合规管理制度的全部内容；乙方同意在必要时，甲方检查相关合规培训记录。如乙方对于建立合规管理制度及/或举行合规培训存在困难或疑问，可向甲方提出提供帮助的请求，甲方应予以协助。
 
1. 乙方同意就甲方合理的合规审计或问询提供合作。乙方应保留与所有已提供的服务中产生的已收取费用和授权费用及其它费用有关的准确帐目、原始凭证和记录。在本协议有效期内及协议因任何原因终止之日起的5年内，甲方均有权自行承担费用在正常工作时间对乙方的该等帐目、原始凭证及记录进行审计，审计目的可以是乙方对本协议合规条款的遵守情况、服务的履行情况、乙方提交的发票以及甲方已支付或应支付费用的合理性。
 
1. 乙方同意甲方在需要时，由甲方或甲方聘请的第三方，对乙方进行尽职调查，并承诺在尽职调查中所提交资料完整、真实有效。乙方同意在履行本协议的过程中，如果乙方发现向甲方提供的尽职调查有关的信息（包括但不限于与乙方、乙方关联方或任何个人或其家属相关的信息）出现变更，乙方应将该等变更及时告知甲方。

1. 如果甲方要求，乙方将每[两]年完成并向甲方提交令甲方满意的《第三方年度合规证明》。

1. 乙方不得以违反任何反腐败法律法规的方式使用本协议下任何所得。

1. 对于乙方员工由于违反本协议上述任何要求造成的一切后果，由乙方承担，包括但不限于对由此造成的甲方遭受的任何索赔、责任、罚款、处罚、损失或损害承担连带赔偿责任以使得甲方免受任何损害。
 
1“政府官员”是指（i）任何推选出的或指派的政府官员（例如，政府部门的立法者或成员）；（ii）任何员工或代表政府官员工作的个人、代理商或执行政府职能或归政府所有或受控于政府的企业（例如公立大学雇用的研究人员）；（iii）任何政党官员、公职候选人、职员或者为政党或公职候选人行事或代表他们的员工或个人；（iv）为国际公共组织行事或代表他们的任何员工或个人；（v）王室的任何成员或军队成员以及（vi）按照法律被归类为政府官员的任何个人。

二.利益冲突
1. 定义：本条款中利益冲突是指，包括但不限于： 
0. 乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员中的任何人及其家属1，或者乙方的任一关联方，在甲方、其关联方以及甲方或其关联方的任一竞争者或供应商（以下统称“该等公司”）中存在直接或间接的经济利益，或向该等公司提供任何专业服务，或因管理、经营、或以任何其他方式与该等公司存在任何形式的合同关系以至于使乙方处于与甲方存在利益冲突关系的境地；
0. 乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员与甲方董事或甲方员工之间存在财务或其他关系（包括但不限于甲方的股东、董事、管理人员、雇员或其家属（1）投资设立乙方或其关联方，或在乙方或其关联方持有股份，或具有影响乙方运营的影响力，（2）与乙方的股东、董事、管理人员、雇员有家属关系，或（3）在成为甲方的股东、董事或雇员之前的五年内在乙方或其关联方的管理层任职），影响甲方董事或甲方员工履行其以甲方最大利益行事的义务；
0. 乙方为甲方任何董事或雇员提供雇佣、支付或者其他利益转移；或
0. 其他任何与乙方履行本协议下的义务及责任存在或可能存在冲突的关系。
1. 乙方陈述、承诺、并保证： 
1. 乙方或乙方的股东、董事、管理人员、雇员中的任何人及其家属不存在上述任何一种利益冲突的情形；
1. 在任何情况下，乙方皆不得在未得到甲方事先书面同意的情况下从事任何上述行为或卷入任何一种上述关系。
1. 披露义务：如果在本协议签订之前或之后，乙方得知已经或可能发生任何上述行为，或乙方得知任何一种上述关系的存在，乙方应立即向甲方充分披露并与甲方就该问题进行讨论。
1. 如甲方发现或知晓存在或可能存在利益冲突的情况，甲方有权采取任何适当的预防措施和行动，包括但不限于终止合约及要求乙方赔偿由此造成的损失。

1 本条中的 “家属”包括但不限于父母，配偶、兄弟姐妹、祖父母、子女、孙子女、岳父母、同性或异性家庭伴侣。

三．该附件为合同不可分割的一部分。（本承诺书每页必须有投标人签章）
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